## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 5290440 | 5082748 | -207692
A1301.04.08 Cryogenic Fluids | A1301.04.08 |  | Cryogenic Fluids | 261857.93 | 184933.21 | -76924.72
2935 Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | A1301.04.08 | 2935 | Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | 76924.71 | 0 | -76924.71
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 349592.98 | 306046.86 | -43546.12
2978 Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | A1301.05.01 | 2978 | Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | 15735.69 | 17997.7 | 2262.01
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 183232.51 | -45808.12
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 300393.74 | 213172.52 | -87221.22
2945 Complete CDB Prelim. Eng. Design | A1301.10 | 2945 | Complete CDB Prelim. Eng. Design | 127718.6 | 114946.74 | -12771.86
2948 Complete Drawings for Procurement | A1301.10 | 2948 | Complete Drawings for Procurement | 17290.25 | 4802.85 | -12487.4
2949 Complete Final Specification | A1301.10 | 2949 | Complete Final Specification | 107597.61 | 47821.16 | -59776.45
2969 Specify Helium Dewar | A1301.10 | 2969 | Specify Helium Dewar | 2914.02 | 728.5 | -2185.52