## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 5367440 | 5188536 | -178904
A1301.04.08 Cryogenic Fluids | A1301.04.08 |  | Cryogenic Fluids | 261857.93 | 184933.21 | -76924.72
2935 Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | A1301.04.08 | 2935 | Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | 76924.71 | 0 | -76924.71
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 390899.17 | 371890.17 | -19009
2978 Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | A1301.05.01 | 2978 | Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | 57041.89 | 72388.98 | 15347.09
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 194684.54 | -34356.09
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 322703.66 | 239732.74 | -82970.92
2945 Complete CDB Prelim. Eng. Design | A1301.10 | 2945 | Complete CDB Prelim. Eng. Design | 127718.6 | 114946.74 | -12771.86
2946 Final review of package | A1301.10 | 2946 | Final review of package | 8433.49 | 0 | -8433.49
2948 Complete Drawings for Procurement | A1301.10 | 2948 | Complete Drawings for Procurement | 19211.38 | 6723.98 | -12487.4
2949 Complete Final Specification | A1301.10 | 2949 | Complete Final Specification | 119552.9 | 71731.74 | -47821.16
2969 Specify Helium Dewar | A1301.10 | 2969 | Specify Helium Dewar | 2914.02 | 1457.01 | -1457.01