## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 5435683 | 5293370 | -142313
A1301.04.08 Cryogenic Fluids | A1301.04.08 |  | Cryogenic Fluids | 261857.93 | 185702.46 | -76155.47
2935 Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | A1301.04.08 | 2935 | Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | 76924.71 | 769.25 | -76155.46
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 433176.61 | 429489.56 | -3687.05
2978 Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | A1301.05.01 | 2978 | Mu2e Interface - Transport of Existing Lines | 99319.32 | 118536.34 | 19217.02
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 206136.57 | -22904.06
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 333420.25 | 270950.11 | -62470.14
2945 Complete CDB Prelim. Eng. Design | A1301.10 | 2945 | Complete CDB Prelim. Eng. Design | 127718.6 | 114946.74 | -12771.86
2946 Final review of package | A1301.10 | 2946 | Final review of package | 12456.36 | 0 | -12456.36
2948 Complete Drawings for Procurement | A1301.10 | 2948 | Complete Drawings for Procurement | 19211.38 | 13447.97 | -5763.41
2949 Complete Final Specification | A1301.10 | 2949 | Complete Final Specification | 119552.9 | 95642.32 | -23910.58
2961 CDB Bid Cycle | A1301.10 | 2961 | CDB Bid Cycle | 6693.72 | 0 | -6693.72
2969 Specify Helium Dewar | A1301.10 | 2969 | Specify Helium Dewar | 2914.02 | 2039.81 | -874.21