## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 5740326 | 5533846 | -206480
A1301.04.08 Cryogenic Fluids | A1301.04.08 |  | Cryogenic Fluids | 261857.93 | 185702.46 | -76155.47
2935 Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | A1301.04.08 | 2935 | Certify 2 Trailers/Connect 2 Trailers & Pump/Backfill | 76924.71 | 769.25 | -76155.46
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 581812.19 | 489473.56 | -92338.63
2979 Mu2e Interface - Assemble Other Components | A1301.05.01 | 2979 | Mu2e Interface - Assemble Other Components | 129418.56 | 48531.96 | -80886.6
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 217588.6 | -11452.03
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 449226.96 | 411241.32 | -37985.64
2955 Fermilab Oversight of CDB | A1301.10 | 2955 | Fermilab Oversight of CDB | 5544.79 | 0 | -5544.79
2960 Evaluate Bid/choose vendor | A1301.10 | 2960 | Evaluate Bid/choose vendor | 5363.82 | 0 | -5363.82
2961 CDB Bid Cycle | A1301.10 | 2961 | CDB Bid Cycle | 10569.04 | 0 | -10569.04
2964 Procure Transfer line A | A1301.10 | 2964 | Procure Transfer line A | 0 | 6136.44 | 6136.44
2965 TLs from CDB to feedbox | A1301.10 | 2965 | TLs from CDB to feedbox | 62371.63 | 0 | -62371.63
2967 Procure Heat Exchanger #1 | A1301.10 | 2967 | Procure Heat Exchanger #1 | 28868.22 | 58289.11 | 29420.89
2969 Specify Helium Dewar | A1301.10 | 2969 | Specify Helium Dewar | 2914.02 | 2039.81 | -874.21
2993 Procure Heat Exchanger #2 | A1301.10 | 2993 | Procure Heat Exchanger #2 | 9782.94 | 20963.44 | 11180.5