## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 6248133 | 5756937 | -491196
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 757066.5 | 577231.38 | -179835.12
2979 Mu2e Interface - Assemble Other Components | A1301.05.01 | 2979 | Mu2e Interface - Assemble Other Components | 304672.87 | 129418.56 | -175254.31
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 224459.82 | -4580.81
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 736727.31 | 425366.48 | -311360.83
2955 Fermilab Oversight of CDB | A1301.10 | 2955 | Fermilab Oversight of CDB | 35579.04 | 0 | -35579.04
2960 Evaluate Bid/choose vendor | A1301.10 | 2960 | Evaluate Bid/choose vendor | 5363.82 | 2681.91 | -2681.91
2964 Procure Transfer line A | A1301.10 | 2964 | Procure Transfer line A | 96137.61 | 6136.44 | -90001.17
2965 TLs from CDB to feedbox | A1301.10 | 2965 | TLs from CDB to feedbox | 155929.07 | 0 | -155929.07
2967 Procure Heat Exchanger #1 | A1301.10 | 2967 | Procure Heat Exchanger #1 | 78470.93 | 58289.11 | -20181.82
2993 Procure Heat Exchanger #2 | A1301.10 | 2993 | Procure Heat Exchanger #2 | 27951.26 | 20963.44 | -6987.82