## Sheet1
Task Code | CTC | WP | Name | BCWS | BCWP | Schedule Variance
Cryo AIP |  |  |  | 6606533 | 6020146 | -586387
A1301.05.01 Mu2e Interface Connection | A1301.05.01 |  | Mu2e Interface Connection | 852822.53 | 609586.02 | -243236.51
2979 Mu2e Interface - Assemble Other Components | A1301.05.01 | 2979 | Mu2e Interface - Assemble Other Components | 323546.41 | 161773.21 | -161773.2
2980 Mu2e Interface - Assemble/Install Transfer Line | A1301.05.01 | 2980 | Mu2e Interface - Assemble/Install Transfer Line | 76882.49 | 0 | -76882.49
2988 Mu2e Interface - Transfer Line System Design | A1301.05.01 | 2988 | Mu2e Interface - Transfer Line System Design | 229040.63 | 224459.82 | -4580.81
A1301.10 Cryo Distribution Box (CDB) | A1301.10 |  | Cryo Distribution Box (CDB) | 969567 | 626417.33 | -343149.67
2955 Fermilab Oversight of CDB | A1301.10 | 2955 | Fermilab Oversight of CDB | 55447.86 | 6468.92 | -48978.94
2964 Procure Transfer line A | A1301.10 | 2964 | Procure Transfer line A | 122728.87 | 6136.44 | -116592.43
2965 TLs from CDB to feedbox | A1301.10 | 2965 | TLs from CDB to feedbox | 155929.07 | 31185.81 | -124743.26
2967 Procure Heat Exchanger #1 | A1301.10 | 2967 | Procure Heat Exchanger #1 | 97148.52 | 58289.11 | -38859.41
2993 Procure Heat Exchanger #2 | A1301.10 | 2993 | Procure Heat Exchanger #2 | 34939.07 | 20963.44 | -13975.63